95年10月30日文化國小視障體驗活動流程暨分工規劃草案

企畫負責人：乃華

- 計畫名稱：看見「心」世界

- 計畫依據： 視障資源中心95年度第一學期行事曆

- 目標：

  - 提供中小學教師與學生親自體驗視障經驗的機會。

  - 藉由規劃完善的活動為有需求之學校進行有效之視障宣導活動。

- 活動對象：台北市文化國小師生

- 活動準備：

  - 場地布置：活動海報、地點標示（基準線、行動路線等）

  - 活動器材：

（1）資源中心準備：各面額硬幣約5～10枚、10公尺塑膠繩四條、特殊眼鏡一套、碼錶四個（主持人與各小隊各一）、小白板與數字磁鐵三套、彩色膠帶（黏貼基準線用）

（2）文化國小協助準備：現場麥克風設備、水桶3個、眼罩20個、籃球6顆、置球籃子3個、椅子8張（繫塑膠繩用）

- 活動流程：

  - 人員組成：

（1）教師組：100人

（2）學生組：三年級一班、五年級一班，每班各35人

  - 分組：分為教師組與學生組，各組活動分開進行

（1）教師組：在階梯教室進行，以介紹體驗活動手冊及本日學生體驗活動方式要點為主，並邀請老師於介紹結束後至風雨教室與學生一同體驗。（何主任世芸）

（2）學生組：兩個年級的活動將分開進行，每場活動40分鐘。每班將分為三小組，每小組為11～12人，不足之人數邀請老師加入，每組人數務必相同，請導師視當日狀況增減小組人數。

  - 活動場地為文化國小風雨操場。

  - 每場活動時間原則上為40分鐘，預留5～10分鐘進退場，實際活動時間約20分鐘。

  - 概略活動流程如下：

（1）活動方式

| 活動主題 | 時間（分） | 活動方式 | 協助事項與人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、暖身活動 | 10 | 以團康方式帶幾個暖身動作，例如「愛的沖天炮」、「龍的震撼」等，並講解今日活動流程 | 全體行動（主持人） |
| 2、主要活動 | 20 | - 搶錢大作戰： 在水桶內裝入1元、5元、10元及50元硬幣數枚；另外以兩條長繩圍出一條長約5～10公尺，寬約60公分的走道，體驗者需蒙上眼罩摸出小白板上的數字，並穿越此走道至目的地（水桶所在處）且不得碰觸繩子，順利到達者可得兩分，若可在水桶內摸出正確數字可再得三分，積分最多之小隊勝出。 - 規則一：通過走道時，碰觸繩子一 次扣一分 - 規則二：在水中摸錢時間超過30秒即為棄權 - 規則三：體驗者從出發到結束皆不 能拿下眼罩，違者由隊輔視狀況扣分 | 分組進行，由主持人控制時間，各小隊輔一人協助計分，另一人留隊掌控小隊秩序 |
|  |  | - 百發百中： 分組進行，體驗者戴上特殊眼鏡（各類視障成因之特製眼鏡），並投擲籃球至指定籃子，一人以三球為原則，並進行分數累計。 - 規則一：投進一球算一分 - 規則二：球停留手中不可超過三秒 |  |
| 3、結束與討論 | 10 | ＊學生心得分享，若時間不足則由主持人改採有獎徵答方式 ＊總冠軍表揚 ＊再次總結本日主題 | 分組進行，由各小隊輔掌握討論狀況與各組主持 |

（2）10/30當日活動時間流程：

| 活動時間AM | 活動內容 |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7：50～8：30 | - 教師組聆聽活動說明 - 資源中心團隊至風雨教室布置場地 |  | 階梯教室 | 相關器材請文化國小協助於布置前運至場地放置 |
| 8：40～9：20 | 三年級學生進行體驗 |  | 風雨教室 | 各班分為三組，請各班導師協助於活動前分組完畢，並為每一組選出一位小隊長 |
|  | 8：40～8：50 | 集合完畢、活動說明 |  |  |
|  | 8：50～9：00 | 搶錢大作戰 |  |  |
|  | 9：00～9：10 | 百發百中 |  |  |
|  | 9：10～9：20 | 心得分享與結束 |  |  |
| 9：30～10：10 | 五年級學生進行體驗 |  |  |  |
|  | 9：30～9：40 | 集合完畢、活動說明 |  |  |
|  | 9：40～9：50 | 搶錢大作戰 |  |  |
|  | 9：50～10：00 | 百發百中 |  |  |
|  | 10：00～10：10 | 心得分享與結束 |  |  |
| 10：10～10：30 | 活動結束收拾場地、歸還器材 |  |  | 學生請導師整隊後帶回教室 |

- 活動分工：

  - 活動規劃籌備＆主持：乃華

  - 海報設計：美蓉老師

  - 場地布置：資源中心團隊共同布置。

  - 人員分配：

＊ 小隊輔分配

    - 森光＋文化資源班老師

    - 昱昕＋香綾

    - 丹品＋美蓉

- 請求文化國小資源班老師另外支援3位人力，為各小隊機動人員，協

助注意學生活動安全與秩序維持

  - 攝影人員：商請文化國小特教組長協助

- 經費：資源中心相關經費支出

- 備註：請求文化國小支援部分以粗體、底線或網底方式標示，感謝文化國小的協助！